## Planificador de proyectos
Thullo
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Analizar Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Cronograma | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Creacion de Repositorios | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
Diseño de BD | 1 | 1 | 1 | 2 | 10%
HU1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
HU1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU1.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU1.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU1.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU1.6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU1.7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0%
HU4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0%
HU5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0%
HU7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU12 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0%
HU13 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU15 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0%
HU16 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0%
HU17 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0%
HU18 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0%
HU19 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0%

## Fechas
Periodo | Fecha Planificada | Duración Planificada | Fecha Real | Duración Real
1 | 2024-07-15 | 1 | 2024-07-15 | 1
2 | 2024-07-16 | 1 | 2024-07-17 | 1
3 | 2024-07-17 | 1 |  | 1
4 | 2024-07-18 | 1 |  | 1
5 | 2024-07-19 | 1 |  | 1
6 | 2024-07-20 | 1 |  | 1
7 | 2024-07-21 | 1 |  | 1
8 | 2024-07-22 | 1 |  | 1
9 | 2024-07-23 | 1 |  | 1
10 | 2024-07-24 | 1 |  | 1
11 | 2024-07-25 | 1 |  | 1
12 | 2024-07-26 | 1 |  | 1
13 | 2024-07-27 | 1 |  | 1
14 | 2024-07-28 | 1 |  | 1
15 | 2024-07-29 | 1 |  | 1
16 | 2024-07-30 | 1 |  | 1
17 | 2024-07-31 | 1 |  | 1
18 | 2024-08-01 | 1 |  | 1
19 | 2024-08-02 | 1 |  | 1
20 | 2024-08-03 | 1 |  | 1
21 | 2024-08-04 | 1 |  | 1
22 | 2024-08-05 | 1 |  | 1
23 | 2024-08-06 | 1 |  | 1
24 | 2024-08-07
25 | 2024-08-08
26 | 2024-08-09
27 | 2024-08-10
28 | 2024-08-11
29 | 2024-08-12
30 | 2024-08-13
31 | 2024-08-14
32 | 2024-08-15
33 | 2024-08-16
34 | 2024-08-17
35 | 2024-08-18
36 | 2024-08-19
37 | 2024-08-20
38 | 2024-08-21
39 | 2024-08-22
40 | 2024-08-23
41 | 2024-08-24
42 | 2024-08-25
43 | 2024-08-26
44 | 2024-08-27
45 | 2024-08-28
46 | 2024-08-29
47 | 2024-08-30
48 | 2024-08-31
49 | 2024-09-01
50 | 2024-09-02
51 | 2024-09-03
52 | 2024-09-04
53 | 2024-09-05
54 | 2024-09-06
55 | 2024-09-07
56 | 2024-09-08
57 | 2024-09-09
58 | 2024-09-10
59 | 2024-09-11
60 | 2024-09-12

## Tareas
Fecha | Tarea | Estado | Observaciones
2024-07-15 | Crear Cronograma | 2 | Error al subir cambios al repositorio github
| Analizar Historias de Usuario de App Autenticacion | 2
| Analizar Historias de Usuario de Thullo | 2
| Crear Tareas en Trello | 2
| Crear Repositorios github | 2
| Crear Proyecto Backend | 2
| Instalar MS SQL SERVER en docker | 2
2024-07-17 | Subir Backend al Repositorio
Crear Proyecto Frontend
| Definicion de Tecnologias | 2